## Estimaciones
US | Descripción | Equipo | Iteraciones |  |  |  |  | Estimación final
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
US 1 | Ver detalles de alojamiento | Leandro | 3 |  |  |  |  | 3 | PIVOTE
|  | Ana | 3
|  | Elias | 3
|  | Lucas | 3
|  | Mateo | 3
|  | Luciano | 2
US 2 | Mostrar resumen de la reserva | Leandro | 2 |  |  |  |  | 3
|  | Ana | 3
|  | Elias | 3
|  | Lucas | 3
|  | Mateo | 2
|  | Luciano | 3
US 3 | Calificar propiedad por estrellas | Leandro | 2 |  |  |  |  | 2
|  | Ana | 2
|  | Elias | 1
|  | Lucas | 2
|  | Mateo | 2
|  | Luciano | 2
US 4 | Crear publicación de propiedad | Leandro | 5 |  |  |  |  | 5
|  | Ana | 8
|  | Elias | 5
|  | Lucas | 5
|  | Mateo | 5
|  | Luciano | 5
US 5 | Personalizar reserva | Leandro | 3 | 3 |  |  |  | 3
|  | Ana | 3 | 3
|  | Elias | 2 | 2
|  | Lucas | 5 | 3
|  | Mateo | 3 | 3
|  | Luciano | 2 | 3
US 6 | Mostrar lista de reservas realizadas | Leandro | 5 | 5 |  |  |  | 5
|  | Ana | 5 | 5
|  | Elias | 8 | 5
|  | Lucas | 5 | 5
|  | Mateo | 3 | 5
|  | Luciano | 5 | 5
US 7 | Pago con tarjeta de crédito | Leandro | 5 | 5 |  |  |  | 5
|  | Ana | 5 | 5
|  | Elias | 3 | 5
|  | Lucas | 8 | 5
|  | Mateo | 3 | 5
|  | Luciano | 3 | 5
US 8 | Mostrar resumen de pago | Leandro | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Ana | 3
|  | Elias | 3
|  | Lucas | 3
|  | Mateo | 2
|  | Luciano | 3
US 9 | Descargar comprobante de pago | Leandro | 1 | 3 | 3 |  |  | 3
|  | Ana | 1 | 2 | 3
|  | Elias | 2 | 2 | 3
|  | Lucas | 2 | 3 | 3
|  | Mateo | 3 | 3 | 3
|  | Luciano | 5 | 2 | 3
US 10 | Compartir propiedad | Leandro | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Ana | 1
|  | Elias | 1
|  | Lucas | 1
|  | Mateo | 1
|  | Luciano | 2
US 11 | Ver propiedades disponibles | Leandro | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Ana | 3
|  | Elias | 3
|  | Lucas | 3
|  | Mateo | 3
|  | Luciano | 3
US 12 | Mostrar lista de motivos de cancelacion | Leandro | 2 |  |  |  |  | 2
|  | Ana | 2
|  | Elias | 2
|  | Lucas | 2
|  | Mateo | 3
|  | Luciano | 3
US 13 | Ver reseñas de alojamientos | Leandro | 8 | 8 |  |  |  | 8
|  | Ana | 5 | 8
|  | Elias | 5 | 8
|  | Lucas | 8 | 8
|  | Mateo | 8 | 8
|  | Luciano | 5 | 8
US 14 | Guardar propiedad en lista de favoritos | Leandro | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Ana | 3
|  | Elias | 3
|  | Lucas | 3
|  | Mateo | 3
|  | Luciano | 2
US 15 | Aplicar filtros de búsqueda | Leandro | 8 |  |  |  |  | 8
|  | Ana | 8
|  | Elias | 8
|  | Lucas | 8
|  | Mateo | 5
|  | Luciano | 5
US 16 | Traducir descripción de propiedad | Leandro | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Ana | 3
|  | Elias | 2
|  | Lucas | 3
|  | Mateo | 3
|  | Luciano | 3
US 17 | Visualizar calendario | Leandro | 5 | 3 |  |  |  | 3
|  | Ana | 3 | 3
|  | Elias | 3 | 3
|  | Lucas | 5 | 3
|  | Mateo | 2 | 3
|  | Luciano | 5 | 3
US 18 | Mostrar ubicaciones cercanas | Leandro | 5 | 8 |  |  |  | 8
|  | Ana | 8 | 8
|  | Elias | 8 | 8
|  | Lucas | 8 | 8
|  | Mateo | 5 | 8
|  | Luciano | 5 | 8

## Sprint 1
TODO | DOING | TEST | DONE
| Ver propiedades disponibles |  | Ver detalles de alojamiento
Mostrar resumen de la reserva
Calificar propiedad por estrellas
Sprint Goal: Durante el primer sprint se buscó establecer la estructura base de la aplicación, implementando el listado de propiedades, la vista de detalle para cada una de ellas y una funcionalidad inicial que permita realizar reservas
Informe del sprint: Debido a otras responsabilidades académicas, el equipo no logró avanzar con el desarrollo durante la semana. Sin embargo, se compensó el tiempo durante el fin de semana, lo que se puede ver en el burndown chart, trabajamos de forma intensiva para implementar las funcionalidades principales y cumplir con los entregables del sprint. Estimamos considerando que ibamos a estar ocupados casi toda la semana, por lo que elegimos pocas historias de usuario aunque no llegamos a implementarlas todas debido a que pensamos que eran más simples de lo que realmente fueron. El sprint inició el 13/05 y terminó el 20/05
[5 empty] | Inicio | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
|  |  |  | Pendiente | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 2
TODO | DOING | TEST | DONE
Personalizar reserva
Compartir propiedad
Pago con tarjeta de crédito
|  |  | Mostrar resumen de pago | Sprint Goal: El objetivo del segundo sprint es el de finalizar y refinar todo el trabajo que no terminamos de implementar en el primer sprint y además terminar las funcionalidades restantes para el MVP, incluyendo los pagos, la creación de publicaciones, el historial de reservas realizadas con su opción de cancelar y la lista de propiedades disponibles.
Descargar comprobante de pago
|  |  | Ver propiedades disponibles | Informe del sprint: Durante el segundo sprint, el equipo logró finalizar el MVP de la aplicación. Se simplificaron y ajustaron algunas historias de usuario para enfocarse en las funcionalidades esenciales. A partir de la experiencia del sprint anterior, se mejoró la estimación de tareas y la coordinación del equipo, lo que permitió una mejor organización en general. Finalmente, se cumplió con el objetivo planteado para este sprint, completando las funcionalidades necesarias del Producto Mínimo Viable. El sprint inició el 20/05 y terminó el 27/05
Crear publicacion de propiedad
|  |  | Mostrar lista de reservas realizadas |  | Inicio | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
|  |  | Mostrar lista de motivos de cancelación | Pendiente | 30 | 30 | 29 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0
|  |  |  | Realizado | 0 | 1 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 1 | 17 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30
* completar sólo lo que está en blanco

## Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas
Al inicio, solo hablabamos por chat para decidir cómo ibamos a trabajar, pero no llegabamos a ponernos de acuerdo del todo, fue debatiendo en reuniones virtuales que aprendimos a coordinar nuestro trabajo de una mejor manera.
La primera vez que estimamos con planning poker hicimos un promedio de los valores que elegimos, cuando debíamos debatir nuestros puntos de vista e iterar hasta que nuestras estimaciones sean similares.
Intentamos dividir las historias de usuario en 2 sprints haciendo el front en el primero y la base de datos en el segundo, lo cual no tenía sentido ya que no aportaba valor al usuario, de esto aprendimos que si no nos alcanzaba el tiempo para terminar una historia de usuario, deberíamos trabajar todos en esa sola historia o alargar la duración del sprint.
Las primeras historias de usuario que definimos abarcaban muchas funcionalidades y no las podiamos implementar, por eso decidimos dividirlas en historias más chicas y sencillas, lo cual nos ayudó mucho en el segundo sprint.
Cuando empezamos a programar intentamos hacer todas las funcionalidades por separado sin un orden específico, esto nos complicó después cuando quisimos integrar lo que habíamos hecho y aprendimos que era mejor enfocarnos en tener una estructura base para luego seguir implementando.
Aprendimos a diferenciar entre los objetivos reales del usuario y los pasos técnicos necesarios para implementarlos, evitando confundir ambos dentro del USM.
Durante el desarrollo, notamos la necesidad de reorganizar y refinar algunos objetivos, ya que algunos no correspondían al MVP o podían simplificarse para mejorar el enfoque.
Descubrimos la herramienta Easy Planning Poker para estimar las historias de usuario, nos resultó muy útil porque no tiene límite de reuniones como otras páginas similares y la pensamos seguir utilizando para proyectos futuros.
Algunas entregas de código fueron realizadas de forma tardía debido a compromisos académicos externos al proyecto, lo que afectó parcialmente los tiempos. De esto aprendimos que a la hora de seleccionar las historias de usuarios que entran en el sprint, es muy importante considerar el tiempo disponible.
Al principio estimamos las historias sin utilizar un pivote como referencia, por lo que nuestros puntajes eran muy variados, entendimos la importancia de utilizar uno para que nuestras estimaciones estén más alineadas.
Las funcionalidades implementadas se definieron en base a perfiles de usuarios reales, lo que ayudó a diseñar features relevantes y útiles para la aplicación
Las personas que añadimos en el lean inception eran muchas y muy parecidas entre sí, por lo que no aportaban muchas features al proyecto, aprendimos que era mejor hacer menos personas pero con enfoques distintos y definidos para descubrir qué funcionalidades se adaptan mejor a ellos
La referencia directa a Airbnb nos fue muy útil al principio para guiar el diseño, pero entendimos que era necesario adaptar la solución a nuestro propio enfoque y criterio.
Comprendimos que el uso de APIs y el desarrollo en tiempo real requiere no solo tiempo de implementación, sino también considerar la calidad, disponibilidad y actualidad de los datos externos
Decidimos trabajar con datos estáticos en lugar de una base de datos, priorizando el tiempo disponible y la simplicidad técnica para cumplir con el alcance del MVP