## Product backlog
Ver propiedades disponibles

## US
US 1 | Título: Ver detalles de alojamiento | Prioridad: Alta | Estimación: 3 SP | US 13 | Título: Ver reseñas de alojamientos | Prioridad: Baja | Estimación: 8 SP
| Descripción: Como posible usuario Quiero ver información detallada sobre un alojamiento Para decidir si alquilarlo (o no) en base a lo que ofrece |  |  |  | Descripción: Como potencial usuario Quiero ver reseñas de un alojamiento Para asegurarme de que es confiable y seguro
| Criterios de Aceptación: El detalle de la propiedad debe incluir: - Nombre, descripción y foto de la propiedad. - Precio por noche. - Cantidad de habitaciones y baños. - Cantidad máxima de huéspedes admitidos. - Lista de comodidades. |  |  |  | Criterios de Aceptación: - Ver la calificación promedio y reseñas recientes. - Filtrar reseñas por categoría (ej: seguridad, limpieza). - Paginar o cargar más reseñas al hacer scroll. - Ordenar por fecha (más recientes primero).
US 2 | Título: Mostrar resumen de la reserva | Prioridad: Alta | Estimación: 3 SP | US 14 | Título: Guardar propiedad en la lista de favoritos | Prioridad: Alta | Estimación: 3 SP
| Descripción: Como usuario Quiero ver un resumen de mi reserva Para confirmar que la información es correcta antes de continuar. |  |  |  | Descripción: Como usuario Quiero añadir una propiedad a una lista de favoritos Para verla mas tarde y comparar opciones antes de reservar
| Criterios de Aceptación: -Se debe mostrar el título “Resumen de la Reserva” en la parte superior de la vista. - Se debe mostrar las fechas de entrada y de salida de la reserva. -Se debe mostrar el nombre de la propiedad reservada. -Se debe mostrar una imagen representativa de la propiedad. -Se debe mostrar la cantidad de personas que se van a hospedar. -Se debe mostrar el precio total de la reserva en un lugar visible. -Se debe mostrar un botón al final de la vista con el texto “Siguiente”. |  |  |  | Criterios de Aceptación: - Al hacer clic en un icono (estrella o corazón) se guarda en la lista la propiedad - El usuario puede acceder a una sección "Mis favoritos" - Se puede eliminar de favoritos la propiedad
US 3 | Título: Calificar propiedad por estrellas | Prioridad: Media | Estimación: 3 SP | US 15 | Título: Aplicar filtros de búsqueda | Prioridad: Media | Estimación: 8 SP
| Descripción: Como usuario Quiero calificar una propiedad con un rango de estrellas Para expresar mi nivel de satisfacción de manera rápida y visual |  |  |  | Descripción: Como usuario Quiero aplicar diferentes filtros a mi búsqueda de propiedades Para encontrar opciones que se ajusten a mi presupuesto y necesidades
| Criterios de Aceptación: - Se debe poder seleccionar en un rango de 1 a 5 estrellas. - El usuario debe poder cambiar su elección todas las veces que quiera. |  |  |  | Criterios de Aceptación: - Poder filtrar por rango de precios (mínimo y máximo) - Filtrar por cantidad máxima de huéspedes admitidos - Filtrar por tipo de propiedad (apartamento, casa, habitación) - Filtrar por tipo de alojamiento (entero, privado, compartido) - Poder resetear todos los filtros aplicados
US 4 | Título: Crear publicación de propiedad | Prioridad: Alta | Estimación: 5 SP | US 16 | Título: Traducir descripción de propiedad | Prioridad: Baja | Estimación: 3 SP
| Descripción: Como usuario Quiero crear una publicación de mi propiedad Para poder publicitarla y recibir huéspedes |  |  |  | Descripción: Como usuario Quiero traducir la descripción de una propiedad a mi idioma Para entender mejor las condiciones antes de reservar.
| Criterios de Aceptación: - En el index, botón "Conviértete en anfitrión" que me lleve a un formulario. - Formulario con: titulo, descripción, cant. habitaciones, cant. huéspedes, comodidades, precio por noche. - Añadir una foto desde mis archivos. - Al publicar la propiedad quiero que se muestre en el index de la página. |  |  |  | Criterios de Aceptación: - Se muestra la opción "Traducir a [idioma]" en la página de detalles de la propiedad. - Al hacer clic en la opción, la descripción de la propiedad se traduce al idioma seleccionado. - Las reglas de la casa también se traducen junto con la descripción. - El contenido traducido se presenta de forma clara y coherente. - El idioma seleccionado se mantiene mientras el usuario navega dentro de la misma propiedad.
US 5 | Título: Personalizar reserva | Prioridad: Media | Estimación: 3 SP | US 17 | Título: Visualizar calendario | Prioridad: Media | Estimación: 3 SP
| Descripción: Como usuario Quiero indicar las preferencias de mi reserva Para que se ajuste a mis necesidades |  |  |  | Descripción: Como usuario Quiero un calendario integrado Para elegir la duración de mi estadía de forma intuitiva
| Criterios de Aceptación: Se deben poder seleccionar: - Fechas de inicio y fin de la estadía - Cantidad de viajeros que se van a hospedar - La cantidad de viajeros debe estar limitada por la capacidad máxima de huéspedes que admite la propiedad. |  |  |  | Criterios de Aceptación: - Se muestra un calendario al acceder a la opción de selección de fechas. - El calendario permite visualizar los días disponibles para el hospedaje. - El usuario puede seleccionar la fecha de inicio y fin de la estadía en una sola interacción. - Los días no disponibles están claramente deshabilitados o diferenciados visualmente. - La selección de fechas se refleja correctamente en el formulario o sección correspondiente.
US 6 | Título: Mostrar lista de reservas realizadas | Prioridad:Media | Estimación: 5 SP | US 18 | Título: Mostrar ubicaciones cercanas | Prioridad: Media | Estimación: 8 SP
| Descripción: Como usuario Quiero ver una lista con las reservas que realicé Para poder gestionarlas |  |  |  | Descripción: Como posible usuario Quiero una opción de ubicaciones cercanas Para encontrar hospedaje cerca de mi ubicación
| Criterios de Aceptación: - El usuario puede acceder a la sección "Mis reservas" desde el index. - Se muestra una lista con todas las reservas asociadas a la cuenta del usuario. - Cada reserva en la lista incluye información relevante (por ejemplo: fecha, hora, estado). - Cada reserva cuenta con una opción visible para cancelarla, si es posible. - Solo se muestran las reservas correspondientes al usuario autenticado. |  |  |  | Criterios de Aceptación: - Se muestra una opción para buscar ubicaciones cercanas. - El sistema accede a la ubicación actual del usuario (previa autorización). - Se presenta una lista de hospedajes ordenada por cercanía a la ubicación del usuario. - Cada hospedaje muestra información básica (nombre, distancia aproximada, precio, etc.). - La funcionalidad está disponible tanto en dispositivos móviles como en escritorio.
US 7 | Título: Pago con tarjeta de crédito | Prioridad: Alta | Estimación: 5 SP
Descripción: Como usuario Quiero la opción de pagar la reserva con tarjeta de crédito Para asegurarme el alojamiento de forma rápida y segura
Criterios de Aceptación: - El sistema debe tener la opción de agregar una tarjeta de credito. - Formulario con datos de la tarjeta (numero, vencimiento, cvv, nombre del titular, codigo postal y país) - Validación de datos de la tarjeta
US 8 | Título: Mostrar resumen de pago | Prioridad: Alta | Estimación: 3 SP
Descripción: Como usuario Quiero ver el resumen del pago antes de confirmar Para revisar los datos de la reserva y asegurarme de que todo está correcto
Criterios de Aceptación: - El sistema debe mostrar un resumen claro antes de realizar el pago. - El resumen debe incluir: - Nombre del alojamiento, fechas de check-in y check-out, número de noches, cantidad de huéspedes, precio por noche, Subtotal, impuestos y cargos, total a pagar, metodo de pago, titular, fecha de pago
US 9 | Título: Descargar comprobante de pago | Prioridad: Alta | Estimación: 3 SP
Descripción: Como usuario Quiero la opción de descargar comprobante Para tener un documento que deje constancia de mi pago
Criterios de Aceptación: - El sistema permite al usuario descargar un comprobante después de haber realizado un pago. - La opción "Descargar comprobante" está visible y disponible tras completar el pago. - Al seleccionar la opción, se inicia la descarga de un archivo en formato PDF. - El archivo PDF contiene los datos relevantes del pago realizado. - El nombre del archivo descargado es claro e identificable (por ejemplo: comprobante_pago.pdf).
US 10 | Título: Compartir propiedad | Prioridad: Media | Estimación: 1 SP
Descripción: Como usuario Quiero la opción de compartir una propiedad Para poder recomendarla a mis conocidos
Criterios de Aceptación: - Se muestra una opción de compartir en la vista de detalle de la propiedad. - Al seleccionar la opción de compartir, se despliega un menú con diferentes medios disponibles. - El usuario puede copiar el enlace directo de la propiedad al portapapeles. - El usuario puede compartir la propiedad a través de WhatsApp, correo electrónico, Twitter/X y otras plataformas. - El enlace compartido dirige correctamente a la página de detalle de la propiedad.
US 11 | Título: Ver propiedades disponibles | Prioridad: Media | Estimación: 3 SP
Descripción: Como usuario Quiero ver la lista de propiedades que están disponibles Para ver y seleccionar una opción
Criterios de Aceptación: -Al entrar a la página se visualiza la lista de propiedades que están disponibles (que muestre ubicación, tipo, una descripción, la calificación, fechas de check-in y check-out y el precio) -Se debe poder elegir una propiedad -Al seleccionar una, esta lleva a los detalles de la propiedad
US 12 | Título: Mostrar lista de motivos de cancelación | Prioridad: Media | Estimación: 2 SP
Descripción: Como usuario Quiero seleccionar el motivo de mi cancelación Para indicar por qué cancelé mi reserva
Criterios de Aceptación: - Al presionar cancelar, se muestra una lista con los siguientes motivos de cancelación. * Problemas personales * Cambio de planes * Emergencia imprevista * Encontré otra opción - Se debe poder seleccionar un motivo. - Al seleccionar el motivo y confirmar se debe mostrar un mensaje de registro.

## USM
Reservar |  |  |  | Pagar |  |  | Cancelar reserva |  |  | Publicar propiedad | Reseñar
Buscar propiedad | Seleccionar propiedad | Comunicación por chat | Confirmar reserva | Elegir propiedad | Seleccionar método de pago | Confirmar pago | Seleccionar reserva | Seleccionar motivo de la cancelación | Confirmar cancelación | Agregar información básica de la propiedad | Elegir propiedad | Calificar visita | Publicar calificación
Ver propiedades disponibles | Ver detalles de alojamiento |  | Mostrar resumen de la reserva |  | Pago con tarjeta de crédito | Mostrar resumen de pago | Mostrar lista de reservas realizadas | Mostrar lista de motivos de cancelación |  | Crear publicación de propiedad |  | Calificar propiedad por estrellas | Compartir propiedad
| Personalizar reserva |  |  |  |  | Descargar comprobante de pago
Mostrar ubicaciones cercanas | Ver reseñas de alojamiento | Enviar mensaje | Mostrar política de cancelación |  | Pago con Paypal |  | Ver políticas de cancelación de reserva | Escribir motivo de cancelación manualmente |  | Indicar detalles extra de la propiedad | Mostrar historial de ubicaciones visitadas | Escribir reseña de la propiedad
Aplicar filtros de búsqueda | Guardar propiedad en la lista de favoritos | Recibir mensaje | [7 empty] | Seleccionar preferencias de anfitrión |  | Escribir reseña del propietario
Seleccionar ubicación en el mapa | Traducir descripción de la propiedad | Recibir notificaciones de mensajes | [7 empty] | Establecer políticas de cancelación de reserva
visualizar calendario